## Легенда
Таблиця розподілу задач - Спринт 2 «Аудит вимог і стратегія тестування»
Продукт | «СтейНау» (П4, slug staynow)
Команда | 5 осіб
Дата планування | 13.10.2026
Склад і ролі спринта 2 | за стандартною схемою ротації статуту (команда з 5 осіб, С1→С2):
Чаплюк Давид - КТ; Шкарупа Микита - ТА; Гетьман Євгенія - ІТ; Вігура Станіслав - СМ/рецензент; Бєлянцева Анжеліка - АО
Статуси | заплановано → в роботі → на рецензії → готово (окремо «перенесено» з причиною)
Правило | одна підзадача - один виконавець - один рецензент; задача «уся команда» не допускається
Жовта заливка | клітинки, які команда заповнює під час спринта (Факт, Статус, посилання на артефакт)
Синій текст | дані, що вводить команда (дати, фактичні години)
Джерело норм | методичка Спринт 2 (розд. 6, 7): ≥20 дефектів із 24 (команда нормативу 5 осіб); ≥2 дефекти на кожен із 6 критеріїв; план ≥15 типів тестування + усі 7 рівнів обов'язково

## Задачі
№ | Задача / підзадача | Роль | Виконавець | Оцінка, год | Факт, год | Статус | Артефакт / посилання | Рецензент
1 | Sprint Planning: огляд SRS 1.0, розподіл розділів, декомпозиція, оцінка термінів | КТ | Чаплюк Д. | 2 | 2 | готово | task-board.xlsx v1 | Вігура С.
2 | Незалежний аудит SRS за 6 чек-листами (кожен - свої 2 розділи, див. аркуш «Розподіл розділів») | усі | усі | - |  | готово | requirements-defects.xlsx, вкладки «Чернетка-*» | -
2.1 | Аудит розд. 1-2 (терміни, посилання, ролі, середовище, обмеження) | КТ | Чаплюк Д. | 3 | 3 | готово | вкладка «Чернетка-Чаплюк» | Бєлянцева А.
2.2 | Аудит розд. 3 (функціональні F-10…F-130) | КТ | Чаплюк Д. | 4 | 4 | готово | вкладка «Чернетка-Чаплюк» | Шкарупа М.
2.3 | Аудит розд. 3 (функціональні F-10…F-130) | ТА | Шкарупа М. | 4 | 3.5 | готово | вкладка «Чернетка-Шкарупа» | Чаплюк Д.
2.4 | Аудит розд. 4 (інтерфейс GUI-10…GUI-90 (+GUI-85)) | ТА | Шкарупа М. | 3 | 3 | готово | вкладка «Чернетка-Шкарупа» | Гетьман Є.
2.5 | Аудит розд. 4 (інтерфейс GUI-10…GUI-90 (+GUI-85)) | ІТ | Гетьман Є. | 3 | 3 | готово | вкладка «Чернетка-Гетьман» | Шкарупа М.
2.6 | Аудит розд. 5 (бізнес-логіка BL-10…BL-80) | ІТ | Гетьман Є. | 3.5 | 3.5 | готово | вкладка «Чернетка-Гетьман» | Вігура С.
2.7 | Аудит розд. 5 (бізнес-логіка BL-10…BL-80) | СМ | Вігура С. | 3.5 | 3.5 | готово | аудит виконано 24.10.2026; DEF-ВС-01..14 внесено до реєстру після зведення: прийнято №47, 48, решта об'єднана або відхилена (рішення АО) | Гетьман Є.
2.8 | Аудит розд. 6 (нефункціональні P-/S-/U-/D-) | СМ | Вігура С. | 2.5 | 2.5 | готово | аудит виконано 24.10.2026; DEF-ВС-01..14 внесено до реєстру після зведення: прийнято №47, 48, решта об'єднана або відхилена (рішення АО) | Бєлянцева А.
2.9 | Аудит розд. 6 (нефункціональні P-/S-/U-/D-) | АО | Бєлянцева А. | 2.5 | 2.5 | готово | вкладка «Чернетка-Бєлянцева» | Вігура С.
2.10 | Аудит розд. 1-2 (терміни, посилання, ролі, середовище, обмеження) | АО | Бєлянцева А. | 3 | 3 | готово | вкладка «Чернетка-Бєлянцева» | Чаплюк Д.
3 | Зведення реєстру дефектів: об'єднати аркуші, прибрати дублікати (зберігаючи обох авторів), позначити спірні | ТА | Шкарупа М. | 3 | 3.5 | готово | requirements-defects.xlsx, вкладка «Реєстр» | Вігура С.
4 | Обговорення спірних рядків («адвокат замовника» вимагає пункт чек-листа і доказ) | АО | Бєлянцева А. | 2 | 2.5 | готово | вкладка «Спірні» | Чаплюк Д.
5 | SRS 1.1 з журналом змін (версія-дата-ID-було-стало-№ дефекту-автор) | ТА | Шкарупа М. | 3 | 4 | готово | SRS-1.1.md | Бєлянцева А.
6 | План тестування продукту (7 рівнів + ≥15 типів, норматив 5 осіб) | ІТ | Гетьман Є. | - |  | готово | test-plan.md | -
6.1 | 7 рівнів тестування: Ціль/Опис, специфічні для «СтейНау», інструменти, дані demo | ІТ | Гетьман Є. | 3 | 3 | готово | test-plan.md, розд. 2 | Вігура С.
6.2 | ≥15 типів тестування з пріоритетами (High/Medium/Low), специфічні Ціль/Опис | ІТ | Гетьман Є. | 4 | 4.5 | готово | test-plan.md, розд. 3 | Вігура С.
6.3 | Незастосовні типи з обґрунтуванням природою продукту | ІТ | Гетьман Є. | 1 | 1 | готово | test-plan.md, розд. 4 | Бєлянцева А.
7 | Процес команди й рецензування | СМ | Вігура С. | - |  | готово | task-board.xlsx, retro-sprint2.md | -
7.1 | Ведення таблиці задач; standup у чаті; збір блокерів | СМ | Вігура С. | 2 | 2 | готово | task-board.xlsx | Чаплюк Д.
7.2 | Перевірка: кожен дефект реєстру прив'язаний до ID і критерію (не «десь у розділі») | СМ | Вігура С. | 1 | 1 | готово | позначки в requirements-defects.xlsx | Чаплюк Д.
7.3 | Перевірка: кожен рядок плану має конкретні Ціль/Опис, специфічні для продукту (не шаблонні) | СМ | Вігура С. | 1 | 1 | готово | позначки в test-plan.md | Чаплюк Д.
7.4 | Протокол ретроспективи (Start / Stop / Continue) | СМ | Вігура С. | 0.5 | 0.5 | готово | retro-sprint2.md | Чаплюк Д.
7.5 | Підготовка до бліцу: перехресне опитування команди (розд. 11 методички) | СМ | Вігура С. | 1 | 0.75 | готово | - | Чаплюк Д.
8 | Аудит реалістичності плану й питання замовника | АО | Бєлянцева А. | - |  | готово | audit2.md | -
8.1 | Перевірити, чи виконується кожен Опис типу тестування реально на demo | АО | Бєлянцева А. | 1.5 | 1.5 | готово | audit2.md, розд. «Реалістичність плану» | Гетьман Є.
8.2 | 5 очікуваних питань замовника до демо | АО | Бєлянцева А. | 1 | 1 | готово | audit2.md, розд. «Питання» | Чаплюк Д.
9 | Зведення інкременту й демо | КТ | Чаплюк Д. | - |  | готово | репозиторій, демо | -
9.1 | Контроль блокерів, зв'язок між артефактами, ескалація до замовника | КТ | Чаплюк Д. | 1.5 | 2 | готово | - | Вігура С.
9.2 | Перевірка Definition of Done, заморожування (день 12) | КТ | Чаплюк Д. | 1 | 1 | готово | останній коміт | Вігура С.
9.3 | Демо (10 хв): реєстр, SRS 1.1, план, підготовка відповідей на бліц | КТ | Чаплюк Д. | 2 | 2 | готово | сценарій демо | Вігура С.
РАЗОМ (оцінка, год)

## Розподіл розділів SRS
Розділ SRS_04_СтейНау | Зміст | Ідентифікатори | Рецензент 1 | Рецензент 2
Розд. 1-2 | Вступ, терміни, посилання, користувачі та ролі, середовище, обмеження | - (без ID) | Чаплюк Д. | Бєлянцева А.
Розд. 3 | Функціональні вимоги | F-10 … F-130 | Чаплюк Д. | Шкарупа М.
Розд. 4 | Вимоги до інтерфейсу користувача | GUI-10 … GUI-90 (+GUI-85) | Шкарупа М. | Гетьман Є.
Розд. 5 | Вимоги до бізнес-логіки модуля | BL-10 … BL-80 | Гетьман Є. | Вігура С.
Розд. 6 | Нефункціональні вимоги (продуктивність, захищеність, юзабіліті, документація) | P-/S-/U-/D- | Вігура С. | Бєлянцева А.
Перевірка покриття:
кожен розділ має рівно 2 рецензенти ✓; кожна людина рецензує рівно 2 розділи ✓ (кругова схема, п. 4.9.1 методички)

## Standup
Асинхронний standup - Спринт 2
Формат (у чаті команди, дні за статутом): кожен - два рядки «що зроблено з моїх задач / що блокує».
Дата | ПІБ | Що зроблено | Що блокує | Блокер винесено на обговорення (СМ)