## Реєстр
Реєстр дефектів вимог - «СтейНау», SRS 1.0 (SN-SRS-01)
Критерії: однозначність, повнота, несуперечливість, простежуваність, здійсненність, тестопридатність. (очікує підтвердження замовника) - значення потребує підтвердження замовником. Зведено: Шкарупа М. (ТА); редакція 23.10.2026 - з урахуванням рішень АО («Спірні»), рецензії СМ і audit2.md.
№ | ID вимоги | Критерій | Опис дефекту | Пропозиція виправлення | Хто знайшов | Статус
1 | F-40 | Тестопридатність | Пункт чек-листа тестопридатності (п. 4.7). «Система швидко показує актуальний перелік вільних номерів, ніколи не показує зайнятий номер як вільний і працює без помилок за будь-яких умов» - маркери «швидко», «без помилок», «за будь-яких умов» не мають числа, умови чи способу спостереження: результат «пройдено / не пройдено» не визначений. Перекриття з F-30 («ніколи не показує зайнятий номер…») - окремий дефект №27. | «Після натискання «Check Availability» перелік номерів (F-30) оновлюється не довше ніж за 3 с(очікує підтвердження замовника) (з'єднання від 10 Мбіт/с); якщо відповідь сервера не надійшла за 3 с, перелік не змінюється.» (очікує підтвердження замовника) - потребує підтвердження замовником. | Шкарупа М., Чаплюк Д. | прийнято (виправлення уточнено після рецензії АО)
2 | F-60 | Однозначність | п. 1, 4 чек-листа однозначності. «…система перевіряє поля, зберігає бронювання на вибрані дати і надсилає гостю підтвердження» - не вказано, яким каналом і з якою інформацією; за розд. 2.3 demo лист на email не надсилає, тож вимога допускає кілька реалізацій і кілька очікуваних результатів. | Замінити «надсилає гостю підтвердження» на «показує гостю на сторінці підтвердження з датами заїзду й виїзду (лист на email не надсилається)(очікує підтвердження замовника)». | Шкарупа М., Чаплюк Д. | прийнято
3 | F-60 | Повнота | п. 4, 5 чек-листа повноти. «система перевіряє поля» - не перелічено допустимі значення кожного поля і не описано реакцію на некоректні дані та на зайнятий номер (BL-70 кидає IllegalStateException). Для негативних тест-кейсів немає очікуваного результату. Розд. 2.3 не розрізняє перевірки demo (F-60) і модуля (BL-20: «+380» і 9 цифр). | «…система перевіряє поля: «Firstname» - 3-18 символів, «Lastname» - 3-30 символів, «Email» - адреса у форматі «локальна_частина@домен»(очікує підтвердження замовника), «Phone» - 11-21 символ(очікує підтвердження замовника); якщо дані некоректні або номер зайнятий, бронювання не зберігається, над кнопкою показується перелік помилок». До 2.3 додати: «Формат email і телефону за BL-20 перевіряється лише в модулі; на demo діють обмеження F-60». Значення полів звірити на demo при першому прогоні. | Шкарупа М., Чаплюк Д. | прийнято (виправлення уточнено після рецензії АО)
4 | F-80 (другий рядок) | Простежуваність | п. 1, 2 чек-листа простежуваності. У розд. 3 два рядки мають ID F-80: вхід («Адміністратор входить до адмінпанелі…») і вихід («Адміністратор завершує сеанс кнопкою «Logout»…»). Ідентифікатор неунікальний - посилання з тест-кейсів і матриці неоднозначне. | Рядок про вихід перенумерувати на вільний проміжний F-85; F-80 залишити за входом; зафіксувати у журналі змін SRS 1.1. | Шкарупа М., Чаплюк Д. | прийнято
5 | F-100 | Однозначність | п. 2, 4 чек-листа однозначності. «…з позначенням непрочитаних і може обробити повідомлення» - дія «обробити» не визначена (прочитати, відповісти, видалити?); різні тест-кейси очікуватимуть різне. | «…з позначенням непрочитаних; може відкрити повідомлення для читання (після чого воно позначається прочитаним) і видалити його». | Шкарупа М., Чаплюк Д. | прийнято
6 | F-110 (BL-60) | Несуперечливість | п. 2 чек-листа несуперечливості (вимоги в різних розділах). F-110: безкоштовне скасування, «якщо до дати заїзду залишилось 5 або більше днів»; BL-60: «0,00, якщо до заїзду 7 і більше днів», 50 % - від 3 до 6. Для 5-6 днів F-110 дає 0 %, BL-60 - 50 %. Правило задано двічі з різними порогами. | Залишити єдине джерело правила - BL-60 (7 днів(очікує підтвердження замовника)); F-110: «…звернувшись до адміністратора; плату за скасування визначає BL-60». (очікує підтвердження замовника) - потребує підтвердження замовником. | Шкарупа М., Гетьман Є., Чаплюк Д. | прийнято
7 | F-120 | Здійсненність | п. 1 чек-листа здійсненності (чи існують дані). «…звіт заповнюваності номерів за будь-який період, включно з майбутніми періодами, на основі фактичних даних про заселення і виселення» - фактичних даних про майбутнє не існує; крім того, жодна вимога SRS не передбачає введення фактів заселення/виселення (розд. 1.2). Також «звіт заповнюваності» (F-120) і «звіт бронювань» (1.2) - різні назви одного звіту. | «Адміністратор формує звіт бронювань (заповнюваності номерів) за обраний період на основі зареєстрованих бронювань, що перетинають цей період; для майбутнього періоду звіт показує заплановану заповнюваність». | Шкарупа М., Чаплюк Д. | прийнято
8 | F-130 (S-20) | Несуперечливість | п. 2 чек-листа несуперечливості. F-130: сесія зберігається «до натискання «Logout» або протягом 24 годин»; S-20: сесія завершується «через 30 хвилин неактивності». Адміністратор, неактивний 1 год, за F-130 лишається у системі, за S-20 - ні. | F-130: «…сесія триває до «Logout», до 30 хвилин неактивності(очікує підтвердження замовника) або до 24 годин від входу(очікує підтвердження замовника) - що настане раніше». S-20: «…через 30 хвилин неактивності (у межах 24 годин за F-130)…». (очікує підтвердження замовника) - потребує підтвердження замовником. | Шкарупа М., Чаплюк Д. | прийнято
9 | GUI-20 | Однозначність | п. 2, 4 чек-листа однозначності. «…дд/мм/рррр або мм/дд/рррр залежно від налаштувань» - не сказано, яких налаштувань і коли який формат; тест-кейс має два очікуваних результати. | «Формат дати визначається мовою (locale) браузера: мм/дд/рррр для en-US, дд/мм/рррр для решти(очікує підтвердження замовника); натискання на поле відкриває календар». (очікує підтвердження замовника) - потребує підтвердження замовником. | Шкарупа М., Гетьман Є. | прийнято
10 | GUI-40 | Повнота | п. 1, 4 чек-листа повноти. Форма бронювання містить placeholder «Firstname», «Lastname», «Email», але F-60 вимагає ще «Phone» - елемент форми не описано. | «…містить текстові поля з підказками (placeholder) «Firstname», «Lastname», «Email», «Phone» та кнопки «Reserve Now» і «Cancel»…». | Шкарупа М., Гетьман Є. | прийнято
11 | GUI-50 (F-50) | Несуперечливість | п. 2 чек-листа несуперечливості. GUI-50: «Service fee» £10; F-50: «Service fee» £15 і «Total» = добуток + 25 + 15. Дві суми для одного поля; очікуване значення Total неможливо визначити. | GUI-50: «Service fee» £15 (як у F-50; відповідає значенню на demo, звірити)(очікує підтвердження замовника). (очікує підтвердження замовника) - потребує підтвердження замовником. | Шкарупа М., Гетьман Є., Чаплюк Д. | прийнято
12 | GUI-60 | Тестопридатність | Тестопридатність (п. 4.7). «…мають бути зрозумілими, доброзичливими і не дратувати гостя» - маркери без числа, умови чи способу спостереження; очікуваного результату не існує. | «Повідомлення про помилку називає поле, що не пройшло перевірку, і причину; не містить технічних кодів і трасувань; довжина - не більше 100 символів(очікує підтвердження замовника)». | Шкарупа М., Гетьман Є. | прийнято
13 | GUI-80 | Несуперечливість | п. 1 чек-листа несуперечливості (частини однієї вимоги). Кнопка «Reserve Now» «неактивна, доки не заповнено всі поля» і водночас «при натисканні… з порожніми полями система показує перелік помилок». Якщо кнопка неактивна, натиснути її з порожніми полями неможливо; F-60 теж допускає натискання. | «Кнопка «Reserve Now» завжди активна; при натисканні з порожніми або некоректними полями система не зберігає бронювання і показує перелік помилок валідації над кнопкою». | Шкарупа М., Гетьман Є. | прийнято
14 | розд. 4, рядок 9, без ID | Простежуваність | п. 2 чек-листа простежуваності. Рядок «Форма «Send Us a Message» на головній сторінці містить поля «Name», «Email»…» (між GUI-80 і GUI-90) не має ідентифікатора - на нього неможливо послатися з тест-кейса. | Присвоїти проміжний ID GUI-85 (між GUI-80 і GUI-90); текст не змінювати. | Шкарупа М. | прийнято
15 | GUI-90 | Здійсненність | п. 1 чек-листа здійсненності (чи існує технологія). «…піксель-у-піксель однаково в усіх браузерах і на всіх пристроях, включно з кнопковими телефонами без браузера» - вебзастосунок не відображається на пристрої без браузера; піксельна ідентичність у різних рушіях недосяжна. Побічно - тестопридатність (критерій «пройдено» відсутній); головний критерій - здійсненність, бо виправлення прибирає саму нездійсненну вимогу. | «Сторінки відображаються без накладання, обрізання і виходу елементів за межі екрана в поточних Chrome і Firefox (розд. 2.2) на ширині 1280 px і 375 px(очікує підтвердження замовника); горизонтального прокручування сторінки на 375 px немає». (очікує підтвердження замовника) - потребує підтвердження замовником. | Шкарупа М., Гетьман Є. | прийнято (виправлення уточнено після рецензії АО)
16 | BL-10 | Повнота | п. 1, 4, 5 чек-листа повноти. Сигнатура validate(checkIn, checkOut, guests, capacity, today) має параметри guests і capacity, але в тексті не описано їхню перевірку; не названо код помилки для кількості гостей. | Додати: «кількість гостей не менша за 1 і не більша за місткість capacity; інакше - код INVALID_GUESTS (назву коду звірити з BookingError у SN-BL-01)». У розд. 2.3 замінити «це правило» на «перевірка кількості гостей (BL-10)» - «це правило» посилається на правило про гостей, якого в SRS 1.0 немає. | Гетьман Є., Бєлянцева А. (2.3) | прийнято (виправлення уточнено після рецензії АО)
17 | BL-30 | Однозначність | п. 2, 5 чек-листа однозначності (термін не визначений). «за ночі у вихідні дні» - у розд. 1.3 терміну немає: субота+неділя чи п'ятниця+субота? Легенда замовлення (каталог, 6.4, п. 2) говорить «ночі напередодні вихідних»; для заїзду 27.06.2026 (сб), виїзду 29.06, бази 100 у високому сезоні за BL-30 («вихідні дні» = сб+нд) сума 299,00, за легендою (пт+сб) - 279,50. | Додати до 1.3 термін «Ніч вихідного дня»: ніч, що починається у п'ятницю або суботу (напередодні вихідних); BL-30: «за ночі вихідного дня (див. 1.3)…». Тлумачення за легендою; потребує підтвердження замовником(очікує підтвердження замовника). У BL-50 теж замінити «вихідної ночі» на «ночі вихідного дня (див. 1.3)» - інакше в документі два терміни для одного поняття. | Гетьман Є., Шкарупа М. | прийнято (виправлення уточнено після рецензії АО)
18 | BL-80 | Простежуваність | п. 1, 5 чек-листа простежуваності. BL-80 («Скасування бронювання безкоштовне, якщо до заїзду залишилось сім і більше днів; від трьох до шести - половина») дублює BL-60 і F-110; крім того, не містить випадку «менше 3 днів» і має інший пріоритет (Medium проти High у BL-60). Одна правило під трьома ID. | Вилучити BL-80 із записом у журналі змін (ID не перенумеровувати - лишається «дірка»); посилання замінити на BL-60. | Гетьман Є., Шкарупа М. | прийнято
19 | BL-70 | Повнота | п. 5 чек-листа повноти (реакції на виняткові ситуації). Метод book «реєструє бронювання або кидає IllegalStateException, якщо номер зайнятий» - не описано поведінку при одночасних викликах для одного номера, хоча відділ якості створено після подвійних бронювань (легенда, розд. 6.1). Тест умов гонок (план, тип 15) не має очікуваного результату в SRS. | Додати: «Метод book виконує перевірку наявності й реєстрацію атомарно: при одночасних викликах для одного номера і перетинних інтервалів рівно один виклик успішний, решта кидають IllegalStateException». | Гетьман Є. | прийнято
20 | P-10 | Здійсненність | п. 1, 3 чек-листа здійсненності (залежність від систем, які продукт не контролює). «…повністю завантажується не довше ніж за 50 мс за будь-якого з'єднання, включно з мобільним 2G» - час залежить від каналу; на 2G передача сторінки займає секунди. | «Сторінка зі списком номерів повністю завантажується не довше ніж за 3 с(очікує підтвердження замовника) на з'єднанні від 10 Мбіт/с». (очікує підтвердження замовника) - потребує підтвердження замовником. | Шкарупа М. (при зведенні)* | прийнято (виправлення уточнено після рецензії АО)
21 | P-20 | Тестопридатність | Тестопридатність (п. 4.7). «Система витримує велике навантаження без деградації продуктивності» - не задано кількість користувачів, показник і межу «деградації». | «Система витримує до 10 одночасних користувачів, що переглядають список номерів, без відповідей HTTP 5xx; 95-й перцентиль часу відповіді не перевищує 2 с(очікує підтвердження замовника)». (очікує підтвердження замовника) - потребує підтвердження замовником. | Шкарупа М. (при зведенні)* | прийнято
22 | S-10 | Здійсненність | п. 1 чек-листа здійсненності (фізична недосяжність). «100 % захист від будь-яких кібератак, включно з невідомими на момент випуску» - гарантувати захист від невідомих атак неможливо. Побічно - тестопридатність; головний критерій - здійсненність. | «Адмінпанель недоступна без входу (запит без входу повертає на сторінку входу); неправильний пароль доступу не надає (F-80); HTML-код і SQL-фрагменти, введені у поля форм, не виконуються». Перевірки ін'єкцій - лише на локальному резерві. | Шкарупа М. (при зведенні)* | прийнято
23 | U-10 | Тестопридатність | Тестопридатність (п. 4.7). «Інтерфейс гостьової частини інтуїтивно зрозумілий» - «інтуїтивно» без критерію й способу перевірки. | «Новий гість без інструктажу завершує бронювання номера Single на 2 ночі не довше ніж за 3 хв і не більше ніж з однією помилкою навігації; перевірка на 3 учасниках, незнайомих із demo; критерій - 2 з 3(очікує підтвердження замовника)». | Шкарупа М. (при зведенні)* | прийнято
24 | U-20 | Повнота | п. 3 чек-листа повноти (посилання на неіснуючий об'єкт). «…за єдиною схемою розмітки, визначеною у вимозі GUI-120» - розд. 4 закінчується GUI-90; GUI-120 немає. | «Усі форми гостьової частини (бронювання - GUI-40, контактна - GUI-85) оформлюються однаково: поля розташовані вертикально, кнопка дії - під полями, перелік помилок валідації - над кнопкою». (очікує підтвердження замовника) - потребує підтвердження замовником; розташування елементів звірити з demo. | Гетьман Є., Шкарупа М., Чаплюк Д. | прийнято (виправлення уточнено після рецензії АО)
25 | D-20 | Повнота | п. 3 чек-листа повноти. «…відповідно до корпоративного стандарту SN-DOC-07 «Стандарт документації»» - документа немає серед посилань розд. 1.4. | «Довідка адміністратора описує вхід і вихід та кожен розділ адмінпанелі (номери, повідомлення, звіт бронювань) із кроками виконання функцій F-80…F-120». (очікує підтвердження замовника) - потребує підтвердження замовником: хто готує довідку і де вона зберігається (Q-12). | Шкарупа М. (при зведенні)* | прийнято (виправлення уточнено після рецензії АО)
26 | P-10 | Однозначність | п. 2, 4 чек-листа однозначності. «Сторінка зі списком номерів повністю завантажується…» - окремої сторінки зі списком номерів немає: за F-10/F-20 перелік - розділ «Our Rooms» головної сторінки; «повністю завантажується» не задає моменту вимірювання (перший байт, поява переліку, подія load) - кейс має кілька очікуваних результатів. Окреме виправлення від №20 (те змінює число й умову з'єднання). | Замінити «Сторінка зі списком номерів повністю завантажується» на «Головна сторінка з розділом «Our Rooms» завантажується до події load у браузері» (число й умова - №20). | Бєлянцева А. (DEF-БА-13) | прийнято
27 | F-40 (F-30) | Простежуваність | п. 5 чек-листа простежуваності (вимоги не перекриваються). Після виправлення №1 F-40 містила фрагмент про відсутність зайнятого номера в переліку - він повторює F-30 («показуючи лише номери, вільні на вибраний інтервал»): один кейс доводиться прив'язувати до двох ID. | У F-40 залишити лише вимогу до часу оновлення з посиланням «(F-30)»; фрагмент про зайнятий номер вилучити (вже внесено в текст виправлення №1). | Бєлянцева А. (рецензія SRS 1.1, Р-2); Шкарупа М. (відмічено в описі №1) | прийнято
28 | розд. 2.1 (роль «Менеджер») | Несуперечливість | п. 2 чек-листа несуперечливості (вимоги в інших документах). 2.1: Менеджер «затверджує правила розділу 5; окремого інтерфейсу не має, користується адмінпанеллю з правами адміністратора», але жодна функція адмінпанелі (F-80…F-130) не змінює правил розділу 5, а за 2.3 вони «реалізовані лише в модулі». Легенда (каталог, 6.4, п. 6): «Менеджер налаштовує сезони і коефіцієнти без участі розробників», тоді як BL-40 задає їх константами. Кейс «менеджер змінює коефіцієнт» неможливо ні виконати, ні визнати непотрібним. | 2.1, «Доступні функції» Менеджера: «Затверджує значення правил розділу 5 поза продуктом; у версії 1 окремих функцій у продукті не має(очікує підтвердження замовника)». До 1.2 «Поза обсягом» додати: «налаштування сезонів і коефіцієнтів менеджером (у версії 1 - фіксовані значення BL-40)(очікує підтвердження замовника)». (очікує підтвердження замовника) - потребує підтвердження замовником (Q-13). | Чаплюк Д. (DEF-ДЧ-07; доказ із легенди - Бєлянцева А., DEF-БА-01) | прийнято; обсяг - питання замовнику
29 | розд. 1.2 (обсяг) | Повнота | п. 2 чек-листа повноти (усі необхідні вимоги присутні). Замовлення (каталог, 6.4, п. 4-5): гість бачить розрахунок за ночами і політику скасування до підтвердження бронювання. У SRS 1.0 вимог до цього немає: F-50 показує «£<тариф> x <N> nights» за фіксованим тарифом, а за 2.3 коефіцієнти й політика реалізовані лише в модулі. Невідомо, чи очікування входить у версію 1. | До 1.2 «Поза обсягом» додати: «відображення гостю розрахунку вартості за ночами (BL-50) і плати за скасування (BL-60) до підтвердження бронювання (у версії 1 їх забезпечують лише методи модуля)(очікує підтвердження замовника)». (очікує підтвердження замовника) - потребує підтвердження замовником (Q-14). | Бєлянцева А. (DEF-БА-02) | прийнято; обсяг - питання замовнику
30 | Розд. 2.2 | Однозначність | п. 2, 4 чек-листа однозначності. «поточні версії Chrome і Firefox» - поняття розмите: браузери оновлюються автоматично, «поточна» версія змінюється з часом і не дає тестувальнику однозначного критерію. | Зафіксувати нижню межу версії: «Chrome і Firefox версій не нижче N (актуальні на дату підписання SRS)(очікує підтвердження замовника), де N визначає замовник». (очікує підтвердження замовника) - потребує підтвердження замовником. | Чаплюк Д. (DEF-ДЧ-01) | прийнято
31 | Розд. 2.3 | Однозначність | п. 2, 4 чек-листа однозначності. «Дані demo періодично скидаються до початкового стану» - не визначено ні інтервал, ні момент, ні спосіб скидання; тестувальник не знає, коли зникнуть тестові бронювання й номери. | Уточнити: «Дані demo скидаються щодня о HH:MM(очікує підтвердження замовника) (TZ(очікує підтвердження замовника)); якщо розклад невідомий - тести зобовязані створювати власні дані й не покладатися на початковий стан». (очікує підтвердження замовника) - уточнити у замовника (Q-15). | Чаплюк Д. (DEF-ДЧ-02) | прийнято
32 | Розд. 1.4 | Однозначність | п. 1 чек-листа однозначності. Посилання SN-BL-01 вказує «README модуля версій 1.0.0 і 2.0.0» - незрозуміло, до якої версії застосовується SRS v1.0 чи до обох, і чим вони відрізняються. | Вказати єдину актуальну версію модуля або описати відмінності та прив'язати до них групи вимог розд. 5. | Чаплюк Д. (DEF-ДЧ-03) | прийнято
33 | Розд. 1.3 | Повнота | п. 1, 4 чек-листа повноти. У глосарії відсутні терміни, що вживаються у вимогах: «вихідна ніч / вихідні дні» (BL-30, BL-50), «знижка за тривале проживання» (BL-50), «доступність / зайнятість номера» (BL-70). Без них вимоги допускають різне тлумачення. | Додати до 1.3 визначення відсутніх термінів; «ніч вихідного дня» - узгоджено з Q-2. Решту термінів уточнити на Demo. | Чаплюк Д. (DEF-ДЧ-04) | прийнято
34 | Розд. 2.2, 2.3 | Повнота | п. 4, 5 чек-листа повноти. Середовище й обмеження не визначають часовий пояс і джерело «поточної дати» (today), хоча BL-10, BL-40, BL-30 і BL-60 залежать від неї. | Додати: «Дати розглядаються в часовому поясі UTC(очікує підтвердження замовника); today береться з системного часу сервера(очікує підтвердження замовника)». (очікує підтвердження замовника) - потребує підтвердження замовником. | Чаплюк Д. (DEF-ДЧ-05) | прийнято
35 | Розд. 2.2 | Несуперечливість | п. 1 чек-листа несуперечливості. Модуль названо «без зовнішніх залежностей» і одразу вказано Maven 3.9 та JUnit 5, які самі є залежностями/інструментами збірки. | Переформулювати: «без залежностей часу виконання (runtime); Maven 3.9 і JUnit 5 - лише для збірки та тестування». | Чаплюк Д. (DEF-ДЧ-08) | прийнято
36 | Розд. 1.2 | Простежуваність | п. 1, 2 чек-листа простежуваності. Розд. 1.2 перелічує функції обсягу, але не посилається на відповідні ідентифікатори вимог (BL-10…BL-80). | Додати: «валідація - BL-10, BL-20; тарифи - BL-30…BL-50; скасування - BL-60, BL-80; зайнятість - BL-70». | Чаплюк Д. (DEF-ДЧ-09) | прийнято
37 | Розд. 1.4 | Простежуваність | п. 2 чек-листа простежуваності. «Каталог продуктів, картка П4» наведено без версії, дати й розташування; перевірити відповідність SRS замовленню неможливо. | Додати версію/дату картки та точне розташування (шлях у репозиторії або URL). | Чаплюк Д. (DEF-ДЧ-10) | прийнято
38 | Розд. 2.3, 1.4 | Здійсненність | п. 1, 2 чек-листа здійсненності. Тести виконуються на публічному demo з обліковим записом admin/password, доступним будь-кому; дані скидаються в невизначений момент - відтворюваність тестів не гарантована. | Додати вимогу: «тести створюють власні дані й не залежать від початкового стану demo; зафіксувати ризик спільного облікового запису». | Чаплюк Д. (DEF-ДЧ-11) | прийнято
39 | Розд. 2.3 | Здійсненність | п. 1, 3 чек-листа здійсненності. Припущення «числовий тариф однаковий незалежно від валюти» не забезпечує збіжних результатів: demo рахує фіксованим тарифом, модуль - із коефіцієнтами, надбавкою і знижкою. Спільні тест-кейси нездійсненні. | Явно розділити очікувані результати: «тест-кейси розд. 3 (demo) і розд. 5 (модуль) мають окремі очікувані значення». | Чаплюк Д. (DEF-ДЧ-12) | прийнято
40 | Розд. 2.2 | Тестопридатність | п. 4 чек-листа тестопридатності. «Серверна частина - REST-сервіси demo» зазначена без базового URL API, переліку ендпоінтів і формату даних; інтеграційні тести неможливо написати. | Додати базовий URL REST API demo та посилання на специфікацію або Swagger-документацію. | Чаплюк Д. (DEF-ДЧ-13) | прийнято
41 | Розд. 2.3 | Тестопридатність | п. 4 чек-листа тестопридатності. Правило «HALF_UP до 2 знаків» не має числового прикладу; тест-кейс на межових значеннях може трактувати результат по-різному. | Додати нормативний приклад: «125.675 → 125.68; 125.674 → 125.67». | Чаплюк Д. (DEF-ДЧ-14) | прийнято
42 | F-110 | Повнота | п. 2, 4 чек-листа повноти. F-110 вимагає скасування «звернувшись до адміністратора», однак F-80…F-100 не містять жодної функції адмінпанелі для скасування бронювання; не описано статус бронювання і утримана плата. | Додати вимогу до адмінпанелі: дія «скасувати бронювання», зміна статусу на «скасовано», розрахунок плати за BL-60. Виправлення - після підтвердження Q-9(очікує підтвердження замовника). | Чаплюк Д. (DEF-ДЧ-19) | прийнято; виправлення - після відповіді на Q-9
43 | F-90 | Повнота | п. 4, 5 чек-листа повноти. Форма «Create» не описує валідацію: обов'язкові поля, допустиму ціну (≤ 0?), унікальність номера/назви, реакцію на порожнє поле чи дублікат. | Додати правила валідації форми «Create»: обов'язкові поля, мін./макс. ціна(очікує підтвердження замовника), реакція на дублікат і порожнє поле. (очікує підтвердження замовника) - звірити з demo. | Чаплюк Д. (DEF-ДЧ-20) | прийнято; числа - після звірки з demo
44 | F-70 | Тестопридатність | п. 4, 5 чек-листа тестопридатності. Тексти помилок не визначені; обмеження задані лише для Subject, Message, Phone - для Name та Email їх немає. Очікуваний результат тест-кейсу сформулювати неможливо. | Додати обмеження для Name (мін./макс. довжина(очікує підтвердження замовника)) і Email (формат); визначити тексти або шаблони повідомлень про помилку для кожного поля. (очікує підтвердження замовника) - звірити з demo. | Чаплюк Д. (DEF-ДЧ-30) | прийнято; межі Name/Email - після звірки з demo
45 | BL-20 | Однозначність | п. 1, 2 чек-листа однозначності. Формат email «локальна_частина@домен.зона» не визначає допустимі символи в локальній частині, поведінку при піддоменах (user@mail.domain.com) та чутливість до регістру: два розробники реалізують різну валідацію ізольовано від RFC 5321. | Замінити текстовий шаблон на точний RegEx або посилання на RFC 5321 §4.1.2; явно вказати дозволені символи локальної частини, допустимість піддоменів та те, що email не чутливий до регістру. | Вігура С. (DEF-ВС-01) | відкрито
46 | P-20 | Однозначність | п. 1, 3 чек-листа однозначності. «Велике навантаження» не має числового визначення (кількість одночасних користувачів, RPS, обсяг даних), а «деградація продуктивності» не має вимірного baseline - вимога допускає кілька несумісних інтерпретацій. | Замінити P-20 на: «Система підтримує не менше 50 одночасних запитів без перевищення P95 часу відгуку 2 с і частки помилок > 0,1 %. Навантажувальне тестування - Apache JMeter, 50 потоків, 5 хв». | Вігура С. (DEF-ВС-02) | відкрито
47 | BL-50 | Однозначність | п. 2 чек-листа однозначності. BL-50 задає nightPrice = baseRate x seasonFactor x 1.15 «для вихідної ночі», але не фіксує явно, що для буднів множник 1.15 не застосовується (nightPrice = baseRate x seasonFactor). Розробник може прочитати формулу як таку, що діє для всіх ночей. | Доповнити BL-50: «Для будньої ночі nightPrice = baseRate x seasonFactor; множник 1,15 застосовується виключно до ночей, що визначаються методом isWeekendNight як вихідні.» | Вігура С. (DEF-ВС-03) | відкрито
48 | BL-10 | Повнота | п. 2, 3 чек-листа повноти. BL-10 декларує повернення «списку кодів помилок BookingError», однак жодний код для порушення порядку дат (checkOut <= checkIn), перевищення діапазону ночей [1;30] та заїзду в минулому не перелічений. BL-20 іменує INVALID_EMAIL і INVALID_PHONE, але аналогічні коди для дат і тривалості броні відсутні. | Доповнити BL-10 переліком кодів: INVALID_DATE_ORDER (checkOut <= checkIn), INVALID_NIGHTS (nights < 1 або > 30), INVALID_CHECKIN_PAST (checkIn < today). Або додати підрозділ з повним переліком BookingError. | Вігура С. (DEF-ВС-04) | відкрито
49 | BL-80 | Повнота | п. 1, 2 чек-листа повноти. BL-80 охоплює два з трьох рівнів штрафу за скасування: >= 7 днів (0 %) та 3-6 днів (50 %), але ОПУСКАЄ випадок < 3 днів. Розробник, що спирається лише на BL-80, реалізує неповну логіку скасування; правило 100 % штрафу є лише у BL-60, без посилання в BL-80. | Доповнити BL-80 третім правилом: «якщо до дати заїзду залишилось менше трьох днів, готель утримує повну вартість проживання (100 %)». Або замінити BL-80 посиланням: «Правила скасування - за BL-60». | Вігура С. (DEF-ВС-05) | відкрито
50 | D-20 | Повнота | п. 2, 4 чек-листа повноти. D-20 зобов'язує оформити довідку адміністратора «згідно з SN-DOC-07», але не визначає ані обов'язкових розділів, ані тем і глибини опису. Два виконавці створять документи з принципово різним наповненням. | Доповнити D-20 переліком обов'язкових розділів довідки (авторизація, управління бронюваннями, звіти, FAQ, контакти підтримки) або прикласти шаблон згідно з SN-DOC-07. | Вігура С. (DEF-ВС-06) | відкрито
51 | BL-60 / BL-80 | Несуперечливість | п. 1, 2 чек-листа несуперечливості. BL-80 є неповним дублюванням BL-60: BL-60 визначає три рівні штрафу (0 % / 50 % / 100 %), BL-80 - лише два (0 % / 50 %) без посилання на BL-60 і без правила < 3 днів. Паралельне існування двох перекривних вимог з різною повнотою і без крос-посилання спричинить розбіжності в реалізації та тестуванні. | Або вилучити BL-80 і зробити BL-60 єдиним джерелом правди для логіки скасування, або доповнити BL-80 правилом < 3 днів і додати в обидві вимоги взаємне посилання. | Вігура С. (DEF-ВС-07) | відкрито
52 | GUI-90 / Розд. 2.2 | Несуперечливість | п. 1 чек-листа несуперечливості. GUI-90 вимагає відображення системи на «кнопкових телефонах без браузера», тоді як розд. 2.2 визначає середовище виконання як React SPA для Chrome >= 118 та Firefox >= 119. React SPA фізично не може виконуватися на пристрої без браузера; дві вимоги взаємовиключні. | Вилучити з GUI-90 пункт про «кнопкові телефони без браузера» як несумісний з архітектурою SPA. Уточнити мінімальний розмір екрана та підтримувані браузери відповідно до розд. 2.2. | Вігура С. (DEF-ВС-08) | відкрито
53 | BL-20 | Простежуваність | п. 1 чек-листа простежуваності. Методи isValidEmail та isValidPhone, описані у BL-20, не прив'язані до жодного з класів, перелічених у заголовку розд. 5 (BookingValidator, PriceCalculator, Availability, enum BookingError). Відповідність між BL-20 і конкретним класом модуля ua.kpi.tzyapz.staynow не простежується. | У BL-20 або в заголовку розд. 5 явно зазначити клас: «isValidEmail та isValidPhone - статичні методи BookingValidator». Додати це до таблиці відповідності у D-10 (README). | Вігура С. (DEF-ВС-09) | відкрито
54 | BL-10...BL-80 | Простежуваність | п. 1, 2 чек-листа простежуваності. BL-вимоги не містять перехресних посилань на F-вимоги, які вони реалізують (BL-60 реалізує F-110, BL-70 реалізує F-30/F-60/F-90 тощо). Побудова матриці трасування вимог до тестів потребує умовиводу замість задокументованих зв'язків; ризик прогалин у тестовому покритті. | Додати до кожної BL-вимоги поле «Реалізує F-вимогу: F-XXX», або надати матрицю трасування BL <-> F як додаток до SRS (SN-DOC-TM). | Вігура С. (DEF-ВС-10) | відкрито
55 | GUI-90 | Здійсненність | п. 1 чек-листа здійсненності. Вимога «всі сторінки відображаються піксель-у-піксель однаково в усіх браузерах і на всіх пристроях» технічно нездійсненна: браузерні двигуни (Blink, Gecko, WebKit) за природою дають субпіксельні розбіжності в рендері шрифтів і тіней, а «всі пристрої» - нескінченна множина з різним DPI та роздільною здатністю. | Замінити «піксель-у-піксель» на вимірний критерій: «відображення без функціональних відмінностей у Chrome >= 118 та Firefox >= 119 на екранах від 320 px до 2560 px шириною; перевірка - скріншот-тестування Playwright». | Вігура С. (DEF-ВС-11) | відкрито
56 | S-10 | Здійсненність | п. 1 чек-листа здійсненності. «100 % захист від будь-яких кібератак, включно з невідомими на момент випуску» нездійсненний: захист від невідомих майбутніх векторів атаки неможливо ані реалізувати, ані верифікувати - це абсолютне твердження без технічної межі, яке жоден постачальник ПЗ не може гарантувати. | Замінити S-10 на специфічні, досяжні заходи: «Система захищена від вразливостей OWASP Top 10 (звіт DAST); HTTPS обов'язково; залежності оновлюються кожні 90 днів; аутентифікація - bcrypt (cost >= 12)». | Вігура С. (DEF-ВС-12) | відкрито
57 | U-10 | Тестопридатність | п. 4, 5 чек-листа тестопридатності. «Інтерфейс гостьової частини інтуїтивно зрозумілий» - відсутній вимірний критерій прийнятності. Неможливо сформулювати тест-кейс з умовою «pass/fail», доки не визначено метрику (час виконання задачі, відсоток помилкових дій, бал за шкалою SUS). | Доповнити U-10 вимірним критерієм: «не менше 80 % тестових користувачів (n >= 5) завершують онлайн-бронювання без сторонньої допомоги протягом 5 хвилин; бал SUS >= 70». | Вігура С. (DEF-ВС-13) | відкрито
58 | P-20 | Тестопридатність | п. 4, 5 чек-листа тестопридатності. «Система витримує велике навантаження без деградації продуктивності» не дає ні умов запуску тесту (к-сть користувачів, RPS, тривалість), ні критерію прийнятності (ms, % помилок). Тест продуктивності не може мати результату «успіх / невдача» без числових порогів. | Визначити кількісні параметри: навантаження (50 одночасних користувачів), тривалість (5 хв), метрики (P95 <= 2 с, помилки <= 0,1 %). Або об'єднати P-20 з оновленим P-10 в єдину вимогу продуктивності. | Вігура С. (DEF-ВС-14) | відкрито
* Знайдено під час зведення; другого незалежного рецензента для розд. 5 (Вігура С.) і розд. 6 (чернетка Бєлянцевої здана після зведення) немає - у Звіті про якість зазначити «перевірено одним рецензентом». Чернетку Чаплюка Д. (розд. 1-2, DEF-ДЧ-01...14) отримано 24.10.2026 і включено до реєстру (дефекти №30-41); DEF-ДЧ-06 => №24, DEF-ДЧ-07 => №28 (були зведені раніше).

## Розподіл розділів
Розподіл розділів SRS 1.0 між рецензентами (кожен розділ - двоє незалежно)
Розділ SRS_04_СтейНау | Зміст | Ідентифікатори | Рецензент 1 | Рецензент 2 | Дефектів у реєстрі | Примітка
Розд. 1-2 | Вступ, терміни, посилання, ролі, середовище, обмеження | - (без ID) | Чаплюк Д. | Бєлянцева А. |  | Правки до 1.2, 1.3, 2.1, 2.3 - у межах №3, 16, 17, 28, 29. Чернетка Чаплюка (14) у цей пакет не потрапила; чернетка Бєлянцевої - 14.10, після зведення
Розд. 3 | Функціональні вимоги | F-10 … F-130 (+F-85) | Чаплюк Д. | Шкарупа М. |  | Другий рядок F-80 → F-85; обидві чернетки здано до зведення
Розд. 4 | Вимоги до інтерфейсу користувача | GUI-10 … GUI-90 (+ рядок 9 без ID → GUI-85) | Шкарупа М. | Гетьман Є. |  | Обидві чернетки здано до зведення
Розд. 5 | Вимоги до бізнес-логіки модуля | BL-10 … BL-80 | Гетьман Є. | Вігура С. |  | Чернетки Вігури немає - розд. 5 перевірено одним рецензентом. BL-80 вилучено як дубль BL-60
Розд. 6 | Нефункціональні вимоги (P-/S-/U-/D-) | P-10 … D-20 | Вігура С. | Бєлянцева А. |  | Чернетки Вігури немає; чернетка Бєлянцевої здана після зведення (не незалежна)
Разом:
Схема: кожен розділ - двоє рецензентів, кожен рецензує рівно 2 розділи (Чаплюк: 1-2, 3; Шкарупа: 3, 4; Гетьман: 4, 5; Вігура: 5, 6; Бєлянцева: 6, 1-2). Фактично незалежні чернетки є для розд. 3, 4 (повністю), 1-2 (Чаплюк) і 5 (Гетьман).

## Спірні
Спірні рядки: об'єднано / відхилено / питання замовнику
Колонка «Рішення АО» - рішення Бєлянцевої А. (рядки 1-16 - з її файлу). Рядки 17-24: у колонці - ПРОЕКТ ТА, який Бєлянцева А. підтверджує або змінює.
№ | Рядок / дефект чернетки | Автор | Аргументи («адвокат замовника»: пункт чек-листа і доказ) | Пропозиція ТА | Рішення АО
1 | DEF-ГЄ-02: GUI-30 «короткий опис» | Гетьман Є. | Критерій однозначності: «короткий» без межі. Заперечення: GUI-30 лише перелічує вміст картки, а запропоноване «100 символів» вигадане - нема доказу, що виправлення усуває дефект, і нова вимога потребує числа від замовника. | Відхилити; за потреби - питання замовнику | ВІДХИЛЕНО. Автор не довів порушення п. 1-4: GUI-30 лише перелічує склад картки, «короткий опис» не дає двох очікуваних результатів. «100 символів» - число без джерела і без (очікує підтвердження замовника): виправлення породжує новий дефект (розд. 12 методички). Питання замовнику не потрібне.
2 | DEF-ГЄ-04: GUI-70 «поля позначаються як помилкові» | Гетьман Є. | Спосіб позначення (колір, іконка) - предмет GUI-тесту, а не неоднозначність. Виправлення вводить текст «Invalid credentials», якого немає в demo, - це новий дефект. | Відхилити | ВІДХИЛЕНО. «Поля позначаються як помилкові» перевіряється спостереженням (виділено / не виділено) - однозначність не порушена. Виправлення вводить текст «Invalid credentials», якого немає в demo, - новий дефект.
3 | DEF-ГЄ-06: BL-10 «не раніша за today» | Гетьман Є. | Фраза «не раніша» однозначно означає checkIn ≥ today; другого читання немає - п. 1-4 чек-листа не порушено. | Відхилити | ВІДХИЛЕНО. «Не раніша за today» має одне читання: checkIn ≥ today. Доказу другого тлумачення немає. Межу checkIn = today включити в юніт-тести BL-10 (спринт 4).
4 | DEF-ГЄ-09: BL-70 скасовані бронювання в isAvailable | Гетьман Є. | У BL-70 немає операції скасування - «скасованих» записів у модулі не існує; дефект гіпотетичний. Але в модулі немає і методу звільнення номера, хоча процес 3 легенди передбачає «система звільняє номер». | Відхилити як дефект; винести питання замовнику (Q-9) | ВІДХИЛЕНО як дефект: у розд. 5 немає операції скасування, тож «скасованих» записів не існує - дефект гіпотетичний. Прогалину (немає звільнення номера, хоча процес 3 легенди його має) виносимо замовнику - Q-9.
5 | DEF-ГЄ-15: BL-50 (IllegalArgumentException) ↔ BL-10 (список BookingError) | Гетьман Є. | Різні методи і рівні: validate повертає список для форми, total - калькулятор з виключенням. Суперечності немає; запропонована заміна ламає контракт, на який спиратимуться юніт-тести спринта 4. | Відхилити | ВІДХИЛЕНО. Несуперечливість (п. 2) - це різні результати для одного випадку; тут різні методи з різними контрактами (validate - список для форми, total - виняток на недопустимий виклик). Заміна зламала б контракт BL-50 для спринта 4.
6 | DEF-ГЄ-16: BL-20 «+380 і 9 цифр» ↔ F-70 «11-21 символ» | Гетьман Є. | Це різні об'єкти: F-70 - контактна форма demo, BL-20 - перевірка бронювання в модулі (розд. 2.3). Міркування в чернетці внутрішньо суперечливе. Реальну прогалину - відсутність правил для телефону у формі бронювання - закрито в №3. | Відхилити; врахована в №3 | ВІДХИЛЕНО. F-70 - контактна форма demo, BL-20 - модуль; різні об'єкти не суперечать одне одному. Відмінність перевірок demo і модуля зафіксовано в 2.3 (№3).
7 | DEF-ГЄ-17: GUI-40 без посилань на F-60, F-70, BL-20 | Гетьман Є. | Чек-лист простежуваності вимагає унікальних ID, а не перехресних посилань у кожній вимозі; зв'язки будуються матрицею у спринті 5. | Відхилити | ВІДХИЛЕНО. Чек-лист простежуваності (п. 1-5) вимагає унікальних ID і відсутності перекриття, а не перехресних посилань у кожній вимозі; зв'язки - у матриці спринта 5.
8 | DEF-ГЄ-20: BL-50 подвійне округлення | Гетьман Є. | Порядок округлення у BL-50 заданий однозначно (кожна ніч HALF_UP, потім підсумок × 0,90 HALF_UP); це не здійсненність. Нормативний приклад корисний для тестів спринта 3-4, але дефектом вимоги не є. | Відхилити; приклад використати у кейсах | ВІДХИЛЕНО. Порядок округлення в BL-50 заданий однозначно (кожна ніч HALF_UP → сума → × 0,90 HALF_UP); до ресурсів і технології (здійсненність) не стосується. Приклад перерахувати за термінами SRS 1.1 і використати в кейсах.
9 | DEF-ГЄ-23: BL-20 email «за RFC 5321» | Гетьман Є. | Формат у BL-20 заданий («локальна_частина@домен.зона»); RFC 5321 у Java 17 без залежностей не реалізується повністю й не перевіряється одним тестом - виправлення створює нездійсненну вимогу. | Відхилити | ВІДХИЛЕНО. Формат у BL-20 заданий; RFC 5321 у Java 17 без зовнішніх залежностей повністю не реалізується й одним тестом не перевіряється - виправлення створює нездійсненну вимогу.
10 | DEF-ГЄ-03 + DEF-ГЄ-22: GUI-60 | Гетьман Є. | Один рядок вимоги і однакове виправлення (замінити суб'єктивні слова вимірюваними). Головний критерій - тестопридатність. | Об'єднано → №12 | ПІДТВЕРДЖЕНО об'єднання → №12; критерій - тестопридатність (виправлення додає вимірювані ознаки).
11 | DEF-ГЄ-19 + DEF-ГЄ-21: GUI-90 | Гетьман Є. | Одна вимога, одне виправлення. Головний критерій - здійсненність (усуваємо нездійсненне), тестопридатність - побічний. Крім того, у чернетці запропоновано «Chrome 128+, Firefox 130+», що суперечить розд. 2.2 («поточні версії»). | Об'єднано → №15; версії не фіксувати | ПІДТВЕРДЖЕНО → №15; критерій - здійсненність. Версії браузерів не фіксуємо (2.2 «поточні»), номер версії - у журналі виконання.
12 | DEF-ГЄ-11 + DEF-ГЄ-18: U-20 → GUI-120 | Гетьман Є. | Один і той самий дефект під двома критеріями. За п. 3 чек-листа повноти («посилання на неіснуючі…») - повнота. | Об'єднано → №24 (повнота) | ПІДТВЕРДЖЕНО → №24, повнота (п. 3). У «Хто знайшов» №24 додати Чаплюк Д. (DEF-ДЧ-06, чернетка від 11.10, до зведення).
13 | DEF-ГЄ-10 + DEF-ГЄ-24: BL-80 | Гетьман Є. | BL-80 - дубль BL-60: відсутність варіанта «менше 3 днів» і інший пріоритет зникають разом із вилученням вимоги; головний критерій - простежуваність (п. 1, 5). | Об'єднано → №18 | ПІДТВЕРДЖЕНО → №18, простежуваність (п. 1, 5).
14 | DEF-ГЄ-14: BL-60 ↔ F-110 ↔ BL-80 | Гетьман Є. | Прийнято; обліковується разом із F-110, тому що виправлення змінює саме F-110. BL-80 - окремо (№18). | Прийнято → №6 | ПІДТВЕРДЖЕНО → №6.
15 | Класифікація: F-40, S-10, GUI-90, P-10 | Шкарупа М. | Кожна вимога порушує кілька критеріїв (4.1). Головний - той, порушення якого усуває виправлення: F-40 - тестопридатність (додаємо числа); S-10, GUI-90, P-10 - здійсненність (прибираємо недосяжне). У плані тестування (розд. 6) S-10 названо нетестопридатною - узгодити. | Затвердити класифікацію | ЗАТВЕРДЖЕНО: головний критерій - той, порушення якого усуває виправлення (п. 4.1). Для ІТ: у плані (розд. 6, ризик P-10) записати «Здійсненність (головний) / тестопридатність (побічний)», як уже записано для S-10.
16 | Питання замовнику Q-9: BL - скасування й звільнення номера | Шкарупа М. | Класи модуля не мають методу скасування бронювання/звільнення номера, хоча F-110 і процес 3 легенди їх передбачають. Прогалина повноти, але вона залежить від рішення замовника про обсяг модуля. | Внести до питань на Demo | ПОГОДЖЕНО: Q-9 внесено до «Питань до замовника (для Demo)» у SRS 1.1; на Demo ставить КТ.
17 | DEF-ДЧ-18: F-20/F-50 - поведінка сторінки /reservation/{id} при відсутніх чи неправильних checkin/checkout | Чаплюк Д. | Повнота, п. 4, 5. Заперечення: параметри формує віджет F-30 / кнопка F-20, а не користувач; недопустимі значення з інтерфейсу не надходять. Реакція на ручне редагування URL - за фактичною поведінкою demo. | Відхилити як дефект; кейс (за потреби) - за спостереженням на demo | ВІДХИЛЕНО як дефект. Параметри формує віджет F-30 / кнопка F-20 - недопустимі значення з інтерфейсу не надходять; реакція на ручне редагування URL - за фактичною поведінкою demo. Кейс (за потреби) - за спостереженням на demo.
18 | DEF-ДЧ-19: F-110 - в адмінпанелі немає функції скасування бронювання | Чаплюк Д. | Повнота, п. 2: F-110 вимагає від адміністратора скасувати бронювання, але F-80…F-130 такої дії не мають. Доказ є, але виправлення залежить від обсягу, який визначає замовник (пов'язано з Q-9: у модулі теж немає скасування). | Прийняти як дефект повноти; виправлення - після відповіді на Q-9, у SRS не вносити | ПІДТВЕРДЖЕНО як дефект повноти. F-110 вимагає скасування бронювання адміністратором, але F-80…F-130 такої дії не мають. Виправлення - після відповіді на Q-9; у SRS не вносити.
19 | DEF-ДЧ-20: F-90 - валідація форми «Create» не описана | Чаплюк Д. | Повнота, п. 4, 5 (аналог №3 для F-60): не задано обов'язкові поля, допустиму ціну, реакцію на порожнє поле і дублікат. Межі потрібно звірити з demo. | Прийняти (п. 4, 5); числа - із (очікує підтвердження замовника) після звірки | ПІДТВЕРДЖЕНО (п. 4, 5). Обов'язкові поля, допустиму ціну та реакцію на порожнє поле і дублікат не задано. Числа - із (очікує підтвердження замовника) після звірки з demo.
20 | DEF-ДЧ-24: F-20 ↔ F-90 - перелік типів і зручностей | Чаплюк Д. | Несуперечливість, п. 2. Заперечення: F-20 описує типи наявних номерів demo (2.3), F-90 - допустимі при створенні; різних результатів для одного випадку немає. | Відхилити | ВІДХИЛЕНО. F-20 описує типи наявних номерів demo (2.3), F-90 - допустимі при створенні; різних результатів для одного випадку немає - несуперечливість (п. 2) не порушена.
21 | DEF-ДЧ-30: F-70 - обмеження лише для Subject, Message, Phone; тексти помилок не задано | Чаплюк Д. | Повнота, п. 4: для Name і Email обмежень немає, тест-кейс на їх порушення не має очікуваного результату. | Прийняти (п. 4); межі Name/Email - із (очікує підтвердження замовника) після звірки з demo | ПІДТВЕРДЖЕНО (п. 4). Для Name і Email обмежень не задано - тест-кейс на їх порушення не має очікуваного результату. Межі Name/Email - із (очікує підтвердження замовника) після звірки з demo.
22 | DEF-БА-05: розд. 1.2 - брендинг адмінпанелі не згадано і не виключено з обсягу | Бєлянцева А. | Повнота, п. 2. Заперечення: у вимогах продукту брендинг не названо, 1.2 перелічує обсяг вичерпно; питання походить із легенди й demo (каталог, 6.5 забороняє змінювати брендинг). | Не вносити до реєстру; зняти питання в замовника разом з Q-14 | ПОГОДЖЕНО: не вносити до реєстру. У вимогах продукту брендинг не названо; 1.2 перелічує обсяг вичерпно. Питання до замовника зняти разом з Q-14 на Demo.
23 | DEF-ДЧ-01…05, 08…14 (розд. 1-2): чернетка Чаплюка від 11.10 | Чаплюк Д. | Знайдене одним рецензентом (Бєлянцева здала пізніше). ТА файл розд. 1-2 не отримав у цьому пакеті, тому не звірено; рядки не відхилено. | Не звірено - передати ТА файл, звести до обговорення АО | ПОГОДЖЕНО (оновлено 24.10.2026): чернетку Чаплюка Д. (розд. 1-2, DEF-ДЧ-01...14) отримано. DEF-ДЧ-01...05, 08...12 включено до реєстру як нові дефекти №30-39; DEF-ДЧ-13, 14 - №40, 41; DEF-ДЧ-06 => №24, DEF-ДЧ-07 => №28 (зведено раніше).
24 | Розд. 5 (BL) і розд. 6: чернетка Вігури | Вігура С. | Чернетки немає (вкладка порожня). Другий незалежний рецензент розд. 5 відсутній; для розд. 6 незалежна лише частина - чернетка Бєлянцевої здана після зведення. | Зафіксувати в Звіті як «перевірено одним рецензентом» | ПОГОДЖЕНО: чернетки Вігури С. по розд. 5 і 6 не здано. Розд. 5 перевірено лише Гетьман Є., розд. 6 - Бєлянцевою А. (після зведення). Зафіксовано в Звіті як «перевірено одним рецензентом».

## Зведення
Зведення за критеріями та перевірка нормативів (5 осіб)
Критерій | Дефектів у реєстрі | Норматив (≥) | Виконано?
Однозначність |  | 2
Повнота |  | 2
Несуперечливість |  | 2
Простежуваність |  | 2
Здійсненність |  | 2
Тестопридатність |  | 2
РАЗОМ |  | 20
Норматив 20 - для команди з 5 осіб (методичка, розд. 6); ≥2 на кожний критерій - з DoD (розд. 7).

## Рецензія СМ
Рецензія Скрам-майстра - реєстр дефектів (завдання 7.2)
Рецензент: | Вігура Станіслав (СМ)
Дата: | 13.10.2026
Статус: | НА ДООПРАЦЮВАННІ
Детальні коментарі: | review-notes-7.2-7.3.md (докс команди)
# | Перевірка (чек-лист рецензента) | Результат | Коментар
1 | Кожен рядок реєстру має ID вимоги, критерій із пунктом чек-листа, цитату, готове виправлення, автора | ТАК (формат) | Усі 25 рядків відповідають формату
2 | Норматив: ≥20 дефектів, ≥2 на кожен із 6 критеріїв | ТАК | 25 дефектів; мінімум по критерію - 3 (простежуваність). Аркуш «Зведення» звірено вручну
3 | «Хто знайшов» відображає чесний незалежний внесок (п. 4.9.2) | ТАК | Виправлено в редакції реєстру 23.10.2026: Чаплюк Д. доданий до «Хто знайшов» у рядках 1-8
4 | Усі розподілені розділи представлено в реєстрі | НІ - розд. 1-2 | Чернетка-Чаплюк.md (14 дефектів, розд. 1-2) не внесена до реєстру й не передана на «Спірні»; вкладка «Чернетка-Чаплюк» порожня
5 | Незалежна перевірка підтверджена двома рецензентами на розділ (п. 4.9.1) | ЧАСТКОВО | Вкладки «Чернетка-Вігура» і «Чернетка-Бєлянцева» порожні - для розд. 5, 6 і 1-2 другий рецензент ще не подав чернетку. Не виправлено заднім числом, щоб не порушити чесність «хто знайшов» (деталі - review-notes-7.2-7.3.md)
6 | Статуси рядків узгоджені зі «Спірні» | ОЧІКУЄ | Колонка «Рішення АО» на «Спірних» ще порожня (задача Бєлянцевої); після заповнення оновити «Статус» у «Реєстрі»